# project tg — школа курсов по вайбкодингу и нейросетям

Полный план создания линейки онлайн-курсов: от идеи до запуска и масштабирования, расписанный по неделям.

Допущение: «tg» = Telegram. Курсы выдаются через закрытый Telegram-канал/чат + бот-выдачу доступа, а вся доставка контента и оплата строятся вокруг Telegram. Если задумано иначе — меняется только 01-strategy.md (раздел «Платформа»), содержание курсов остаётся прежним.

## Структура

| Файл | Что внутри |
| --- | --- |
| 00-roadmap.md | Общий план проекта по неделям (20 недель: от подготовки до запуска всех курсов) |
| 01-strategy.md | Аудитория, позиционирование, платформа, монетизация, цены, метрики, бюджет |
| 02-production.md | Как производить уроки: шаблон урока, стек инструментов, чек-листы качества |
| 03-marketing-launch.md | Маркетинг и запуск: воронка, контент-план, прогрев, запуск по неделям |
| 04-legal-ethics-risks.md | Авторские права, согласие на использование лиц, дипфейки, риски и их закрытие |

## Курсы (программа по неделям)

| # | Курс | Длительность | Файл |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Основа: вайбкодинг и нейросети с нуля | 4 недели | courses/00-osnova.md |
| 1 | Создание сайтов с помощью ИИ | 6 недель | courses/01-sayty.md |
| 2 | Монтаж видео с ИИ | 5 недель | courses/02-montazh.md |
| 3 | Создание видеороликов с нуля (генерация) | 5 недель | courses/03-video-generatsiya.md |
| 4 | Фотографии с помощью нейросетей | 4 недели | courses/04-foto.md |
| 5 | Личные AI-аватары и цифровые персонажи | 4 недели | courses/05-avatary.md |

Курс 0 — обязательная база, остальные можно проходить в любом порядке (рекомендуемые связки описаны в стратегии).

## Важно про инструменты

Нейросети и сервисы меняются каждые несколько месяцев. В программах указаны классы инструментов и примеры, а не жёсткая привязка к версиям. Перед записью каждого модуля — проверка актуальности (чек-лист в 02-production.md).

# Общий план проекта по неделям (20 недель)

Цель: за 20 недель пройти путь от идеи до работающей школы с 6 курсами, первыми учениками и отлаженной воронкой.

Принцип: не записывать всё сразу. Сначала MVP-курс (основа) → продажа → запись следующих курсов на деньги и обратную связь первой когорты.

Условные роли (может быть один человек): Автор (программа, уроки), Продюсер (запись, монтаж), Маркетолог, Куратор (проверка ДЗ, чат).

## Фаза 1. Фундамент (недели 1–3)

### Неделя 1 — Исследование и решения

- Определить целевые аудитории (см. 01-strategy.md), провести 10–15 интервью с потенциальными учениками

- Разобрать 10 конкурентов: программа, цена, формат, отзывы, слабые места

- Выбрать платформу выдачи (Telegram-канал + бот + оплата) и зафиксировать бюджет

- Зафиксировать название школы и ценностное предложение

- Результат: документ «Позиционирование» на 1 страницу, список решений

### Неделя 2 — Продукт и программа

- Утвердить структуру линейки (6 курсов) и порядок производства

- Детализировать курс 0 до уровня «урок → цель → практика → ДЗ»

- Определить формат урока (видео 8–15 мин + конспект + практика) и шаблон

- Собрать список инструментов и оформить тестовые аккаунты

- Результат: утверждённая программа курса 0 и шаблон урока

### Неделя 3 — Техническая база

- Создать Telegram-канал, закрытый чат, бота выдачи доступа (оплата → инвайт-ссылка)

- Настроить приём платежей, чек, оферту, политику возврата

- Настроить рабочее пространство: Notion/Docs для материалов, облако для видео, GitHub-репозиторий

- Записать тестовый урок, проверить свет, звук, экран, монтаж

- Результат: работающий «конвейер»: оплата → доступ → урок

## Фаза 2. Курс 0 — MVP (недели 4–8)

### Неделя 4 — Запись курса 0, неделя 1 программы (основы ИИ и промптинг)

- Написать сценарии 6–7 уроков → записать → смонтировать

- Подготовить конспекты и ДЗ

- Параллельно: запуск публичного канала, первые 5 постов

### Неделя 5 — Запись курса 0, неделя 2 (вайбкодинг: первый проект)

- Записать уроки по IDE/агентам, первому мини-проекту

- Подготовить стартовые шаблоны проектов в GitHub

### Неделя 6 — Запись курса 0, недели 3–4 (проект, отладка, публикация)

- Записать оставшиеся уроки, финальный проект курса

- Собрать чек-листы и «шпаргалки»

- Внутреннее тестирование: 3–5 бета-тестеров проходят курс бесплатно

### Неделя 7 — Бета-тест и правки

- Собрать обратную связь: где застряли, что непонятно

- Переснять/поправить проблемные места (не более 20% материала)

- Подготовить продающую страницу/пост, отзывы бета-тестеров

### Неделя 8 — Запуск курса 0 (первая платная когорта)

- Прогрев (см. 03-marketing-launch.md) → открытие набора → старт потока

- Куратор в чате ежедневно, разбор ДЗ раз в неделю

- Результат: первые платные ученики, первые кейсы

## Фаза 3. Курсы «Сайты» и «Фото» (недели 9–14)

### Недели 9–11 — Курс 1 «Сайты» (6 недель программы)

- Неделя 9: записать модули 1–2 (планирование, дизайн с ИИ)

- Неделя 10: модули 3–4 (вёрстка/приложение через вайбкодинг, формы, данные)

- Неделя 11: модули 5–6 (публикация, домен, SEO, финальный проект)

- Параллельно: идёт первая когорта курса 0 — собираем вопросы для FAQ

### Недели 12–13 — Курс 4 «Фото» (4 недели программы)

- Быстрее и дешевле в производстве, служит «входным» продуктом с низким чеком

- Неделя 12: записать модули 1–2, Неделя 13: модули 3–4

### Неделя 14 — Запуск курсов 1 и 4

- Кросс-продажа ученикам курса 0 (скидка выпускника)

- Публичные кейсы: сайты и фотоработы учеников

## Фаза 4. Видео-линейка (недели 15–19)

### Недели 15–16 — Курс 2 «Монтаж с ИИ» (5 недель программы)

- Неделя 15: модули 1–3 (основы монтажа, авто-нарезка, субтитры, звук)

- Неделя 16: модули 4–5 (цвет, эффекты, форматы под платформы, проект)

### Недели 17–18 — Курс 3 «Генерация видео» (5 недель программы)

- Неделя 17: модули 1–3 (сценарий, раскадровка, генерация кадров и клипов)

- Неделя 18: модули 4–5 (консистентность персонажей, озвучка, сборка ролика, проект)

### Неделя 19 — Курс 5 «Аватары и цифровые персонажи» (4 недели программы) — запись

- Опирается на материалы курсов 3 и 4 (переиспользуем блоки)

## Фаза 5. Запуск линейки и масштабирование (неделя 20 и далее)

### Неделя 20 — Общий запуск и пакеты

- Запуск курсов 2, 3, 5

- Пакеты: «Контент-мейкер» (0+2+3), «Веб-разработчик» (0+1), «Визуал» (0+4+5), «Всё включено»

- Подписка/клуб с обновлениями (новые нейросети → короткие обновления курсов)

### После недели 20 — цикл

- Раз в 2 недели: обновления уроков под новые инструменты

- Раз в месяц: новый поток, вебинар, кейсы выпускников

- Раз в квартал: пересмотр цен, программ и метрик

## Контрольные точки (go / no-go)

| Неделя | Проверка | Условие продолжения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Технический конвейер работает | Оплата → доступ проходит без ручных действий |
| 7 | Бета-тест | ≥ 70% бета-тестеров дошли до финального проекта |
| 8 | Первый запуск | ≥ 10 платных учеников (иначе — доработка оффера, не запись новых курсов) |
| 14 | Второй запуск | Возвраты < 10%, NPS ≥ 40 |
| 20 | Линейка | Окупаемость производства ≥ 70% |

## Риски по срокам

- Запись занимает в 2–3 раза больше времени, чем кажется → закладывать буфер 20%

- Инструменты обновятся до выхода курса → «быстрый» модуль-обновление в конце каждого курса

- Узкое место — куратор: при > 30 учеников нанимать помощника

# Стратегия

## 1. Аудитория

| Сегмент | Портрет | Боль | Главный курс |
| --- | --- | --- | --- |
| Новички-«гуманитарии» | 22–45 лет, без кода, хотят использовать ИИ в работе | «Не понимаю, с чего начать» | 0 |
| Предприниматели / эксперты | Свой бизнес, блог, услуги | Нет сайта, нет контента, нет бюджета на команду | 0 → 1 → 3 |
| Контент-мейкеры / блогеры | Reels, Shorts, TikTok | Долго монтировать, нет идей, нет «лица» | 2, 3, 5 |
| Фрилансеры / студенты | Ищут доп. доход | Нужна востребованная навыковая база | 0 → 1 / 2 |
| Дизайнеры / фотографы | Уже в профессии | Конкуренция с ИИ, хочет ускориться | 4, 5 |

## 2. Позиционирование

«Практика с первого урока, результат в конце каждой недели».

- Не «теория про ИИ», а готовый результат: сайт, ролик, фотосессия, аватар

- Без программирования с нуля — через вайбкодинг (работа с ИИ-агентом)

- Каждый курс заканчивается проектом для портфолио

## 3. Платформа (Telegram)

- Публичный канал — контент, кейсы, прогрев

- Закрытый канал курса — уроки (видео + конспект)

- Закрытый чат потока — вопросы, ДЗ, куратор

- Бот — оплата, выдача инвайт-ссылок, напоминания, промокоды, статистика

- Хранение видео — облако/видеохостинг с закрытым доступом (Telegram ограничивает размер файлов; видео лучше хостить отдельно и давать ссылку)

- Материалы — Notion/Google Docs, репозитории на GitHub

## 4. Формат обучения

- Недельный цикл: понедельник — новые уроки; вт–пт — практика и вопросы; пятница — сдача ДЗ; воскресенье — разбор/эфир

- Урок = видео 8–15 мин + конспект + шаблон/промпты + практическое задание

- Обратная связь: проверка ДЗ куратором, еженедельный эфир Q&A

## 5. Монетизация и цены (ориентир, проверить интервью и тестом)

| Продукт | Ориентир, ₽ | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| Курс 0 «Основа» | 4 900–7 900 | Входной продукт |
| Курс 4 «Фото» | 3 900–6 900 | Быстрый результат, низкий порог |
| Курс 1 «Сайты» | 9 900–14 900 | Высокая воспринимаемая ценность |
| Курс 2 «Монтаж» | 7 900–11 900 |  |
| Курс 3 «Генерация видео» | 9 900–14 900 |  |
| Курс 5 «Аватары» | 6 900–9 900 |  |
| Пакеты | скидка 20–35% | Апсейл после курса 0 |
| Клуб (подписка) | 490–990 / мес | Обновления, чат, эфиры |
| Тариф «С куратором» | +50% к цене | Проверка ДЗ и обратная связь |

Дополнительно: партнёрская программа для выпускников (10–20%), корпоративное обучение, шаблоны/промпт-паки как отдельные цифровые продукты.

## 6. Метрики

| Этап | Метрика | Цель |
| --- | --- | --- |
| Привлечение | Стоимость подписчика | ≤ 60 ₽ |
| Прогрев | Конверсия подписчик → заявка | 3–5% |
| Продажа | Конверсия заявка → оплата | 15–25% |
| Обучение | Доходимость до финального проекта | ≥ 50% |
| Качество | NPS | ≥ 40 |
| Финансы | Возвраты | < 10% |
| Рост | Доля повторных покупок | ≥ 25% |

## 7. Бюджет запуска (ориентировочно, ₽)

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Оборудование (микрофон, свет, при необходимости веб-камера) | 15 000–40 000 |
| Подписки на ИИ-сервисы для записи и тестов (в месяц) | 8 000–25 000 |
| Видеохостинг, домен, бот, CRM | 3 000–8 000 / мес |
| Платёжная система (комиссия) | 3–7% от оборота |
| Реклама (тест, старт) | 30 000–100 000 |
| Помощник-куратор | 15 000–40 000 / мес |
| Юридика (оферта, политика) | 10 000–20 000 |

Суммы условные — уточнить по актуальным ценам перед стартом.

## 8. Рекомендуемые связки для учеников

- Веб-разработчик: 0 → 1

- Контент-мейкер: 0 → 2 → 3

- Визуальный бренд: 0 → 4 → 5

- Всё включено: 0 → 1 → 4 → 5 → 2 → 3

# Курс 0. Основа: вайбкодинг и нейросети с нуля

Длительность: 4 недели · Нагрузка: 4–6 ч/неделя · Уровень: с нуля Результат: ученик уверенно пишет промпты, понимает, как работают нейросети, и собирает и публикует свой первый рабочий мини-проект с помощью ИИ-агента без ручного программирования.

## Для кого

Новички без опыта. Обязательная база для всех остальных курсов.

## Что умеет выпускник

- Объяснить простым языком, что такое LLM, токены, контекст, галлюцинации

- Писать структурные промпты и итеративно улучшать результат

- Подбирать нейросеть под задачу (текст, код, картинки, видео, звук)

- Собрать и запустить простой проект «вайбкодингом»

- Использовать Git/GitHub на базовом уровне и опубликовать результат

- Безопасно работать с ИИ (данные, ключи, авторские права)

## Неделя 1. Как думают нейросети и как с ними говорить

Цель недели: понять принципы и научиться получать нужный ответ с первой–третьей попытки.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Карта нейросетей: текст, изображения, видео, звук, агенты. Что умеет и не умеет ИИ | Завести аккаунты, пройти чек-лист безопасности |
| 1.2 | Как работает LLM: токены, контекст, температура, галлюцинации | 3 эксперимента с одним вопросом и разными настройками |
| 1.3 | Анатомия промпта: роль, контекст, задача, формат, ограничения, примеры | Переписать 5 слабых промптов в сильные |
| 1.4 | Итерации и уточнения; цепочки промптов; «попроси ИИ задать вопросы» | Довести текст/задачу до результата за 3 итерации |
| 1.5 | Проверка фактов и защита от галлюцинаций | Найти 3 ошибки в ответе ИИ |
| 1.6 | Личная база промптов и «системные инструкции» | Собрать свою библиотеку из 10 промптов |

ДЗ недели 1: решить 3 реальные рабочие/жизненные задачи через ИИ и приложить промпты + результат.

## Неделя 2. Вайбкодинг: первый проект за вечер

Цель недели: собрать работающее приложение без написания кода вручную.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Что такое вайбкодинг: идея, границы, где ломается | Разбор примеров удачных и неудачных проектов |
| 2.2 | Инструменты: ИИ-редактор кода/агент, браузерные конструкторы | Установить и настроить рабочее окружение |
| 2.3 | Как ставить задачу агенту: ТЗ, критерии готовности, маленькие шаги | Написать ТЗ на мини-проект |
| 2.4 | Первый проект: трекер привычек / калькулятор / визитка (на выбор) | Собрать проект по шагам |
| 2.5 | Как читать сообщения об ошибках и просить ИИ исправить | 5 намеренно сломанных проектов — починить |
| 2.6 | Как понимать, что сгенерировано (минимальный «код-грамотность») | Разметить чужой файл: что за что отвечает |

ДЗ недели 2: работающий мини-проект + краткое описание, что делал и где застревал.

## Неделя 3. Проект, Git и данные

Цель недели: довести проект до состояния «показать людям» и научиться сохранять версии.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Git и GitHub для нефанатов: коммиты, ветки, откат | Создать репозиторий, сделать 5 коммитов, откатиться |
| 3.2 | Структура проекта, README, шаблоны | Оформить README проекта |
| 3.3 | Данные: формы, хранение, простая база | Добавить сохранение данных |
| 3.4 | Внешние сервисы и API-ключи; безопасность секретов | Подключить один внешний сервис безопасно |
| 3.5 | Тестирование «на человеке»: сценарии проверки, баги | Составить чек-лист и пройти по нему |
| 3.6 | Когда ИИ «зациклился»: как выходить из тупика (перезапуск контекста, разбиение задачи) | Разобрать 3 кейса |

ДЗ недели 3: проект в GitHub с README и историей коммитов.

## Неделя 4. Публикация и финальный проект

Цель недели: выпустить проект в интернет и подготовить кейс в портфолио.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Публикация: бесплатный хостинг, домен, HTTPS | Опубликовать проект |
| 4.2 | Улучшение внешнего вида с помощью ИИ: цвета, шрифты, макет | Редизайн проекта |
| 4.3 | Юридическая и этическая гигиена: данные пользователей, лицензии, авторские права на материалы ИИ | Чек-лист проекта |
| 4.4 | Как учиться дальше: карта следующих курсов, источники обновлений | Выбрать свою траекторию |
| 4.5 | Защита финального проекта | Короткая презентация (3 мин) |

Финальный проект: опубликованное приложение/страница с описанием: проблема → решение → промпты → ссылка.

### Критерии зачёта

- Проект открывается по ссылке и работает

- Есть README и история коммитов

- Ученик может объяснить, что делает каждая часть на верхнем уровне

- Нет утёкших ключей и личных данных

### Материалы

Библиотека промптов, шаблоны проектов, чек-лист безопасности, шпаргалка по ошибкам, глоссарий терминов.

### Куратор

Проверка ДЗ (по тарифу), ответы в чате в течение 24 часов, эфир по воскресеньям.

# Курс 1. Создание сайтов с помощью ИИ

Длительность: 6 недель · Нагрузка: 5–7 ч/неделя · Пререквизит: Курс 0 Результат: ученик собирает, публикует и запускает полноценный сайт (лендинг → многостраничный/с формами и данными) со своим доменом, аналитикой и SEO-основой.

## Что умеет выпускник

- Спланировать сайт: цель, аудитория, структура, тексты

- Сгенерировать дизайн и адаптивную вёрстку через ИИ-агента

- Добавить формы, заявки, интеграции (Telegram-бот уведомлений, почта, оплата)

- Опубликовать, подключить домен, настроить аналитику и SEO

- Поддерживать и обновлять сайт

## Неделя 1. Планирование и контент

Цель: есть чёткое ТЗ, структура и тексты сайта.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Типы сайтов: лендинг, визитка, магазин, блог, портфолио | Выбрать тип под свой проект |
| 1.2 | Цель и аудитория, карта пользователя, один главный призыв | Заполнить бриф |
| 1.3 | Структура: блоки лендинга, карта многостраничника | Нарисовать структуру |
| 1.4 | Тексты с ИИ: заголовки, преимущества, FAQ, тон | Написать копирайт всех блоков |
| 1.5 | ТЗ для ИИ-агента: как описать сайт, чтобы результат был нужным | Готовое ТЗ |

ДЗ: бриф + структура + тексты.

## Неделя 2. Дизайн с ИИ

Цель: утверждённый визуальный стиль и макеты.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Основы дизайна: сетка, отступы, типографика, контраст, цвета | Разобрать 5 сайтов |
| 2.2 | Стилевой ориентир (moodboard) и дизайн-токены | Собрать палитру, шрифты, компоненты |
| 2.3 | Генерация макетов ИИ-инструментами и в дизайн-редакторе | 2–3 варианта главной страницы |
| 2.4 | Изображения и иконки: генерация, оптимизация, права | Собрать набор графики |
| 2.5 | Доступность и мобильная версия: с чего начинать | Чек-лист доступности |

ДЗ: выбранный макет + набор графики + дизайн-токены.

## Неделя 3. Сборка сайта вайбкодингом

Цель: работающий адаптивный лендинг локально.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Выбор стека под задачу: чистый HTML/CSS/JS vs фреймворк vs конструктор | Решение для проекта |
| 3.2 | Пошаговая сборка: каркас → блоки → стили → адаптив | Собрать главную страницу |
| 3.3 | Работа с макетом: перенос дизайна в код через агента | Довести до 95% совпадения |
| 3.4 | Анимации и микровзаимодействия, без перегруза | 2–3 аккуратных эффекта |
| 3.5 | Отладка: DevTools, адаптив, кроссбраузерность | Найти и исправить 10 проблем |

ДЗ: готовый лендинг в репозитории, работающий на телефоне и десктопе.

## Неделя 4. Функциональность: формы, данные, интеграции

Цель: сайт принимает заявки и сообщает о них владельцу.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Формы и валидация, защита от спама | Форма заявки |
| 4.2 | Отправка заявок в Telegram-бот и на почту | Подключить уведомления |
| 4.3 | Простая база данных и админка (без «боли») | Список заявок |
| 4.4 | Оплата на сайте: платёжные ссылки и виджеты | Тестовая оплата |
| 4.5 | Многостраничный сайт: навигация, шаблоны страниц, блог | Добавить 2–3 страницы |
| 4.6 | Безопасность: ключи, переменные окружения, CORS, ограничения | Аудит проекта |

ДЗ: сайт с рабочей формой и уведомлением.

## Неделя 5. Публикация, домен, аналитика

Цель: сайт в интернете со своим доменом и подключённой статистикой.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Хостинг: статический, serverless, платный/бесплатный — как выбрать | Опубликовать сайт |
| 5.2 | Домен, DNS, HTTPS | Подключить домен |
| 5.3 | Аналитика: счётчик, цели, воронка, тепловые карты | Настроить цели |
| 5.4 | Скорость: изображения, шрифты, кэш, Core Web Vitals | Довести оценку скорости до «зелёной» |
| 5.5 | Автодеплой: обновления при коммите | Настроить деплой |

ДЗ: ссылка на опубликованный сайт + скриншот аналитики.

## Неделя 6. SEO, монетизация и финальный проект

Цель: сайт готов приводить клиентов и приносить результат.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | SEO-основа: заголовки, мета, структура, карта сайта, разметка | SEO-аудит и правки |
| 6.2 | Контент-план и статьи с ИИ (без «воды») | 3 статьи |
| 6.3 | Как продавать сайты: услуга для клиентов, ценообразование, договор, портфолио | Готовый оффер |
| 6.4 | Поддержка и обновления, резервные копии | План обслуживания |
| 6.5 | Защита финального проекта | Презентация |

Финальный проект: сайт для реального бизнеса/проекта (свой или клиента).

### Критерии зачёта

- Сайт опубликован, адаптивен, HTTPS

- Работает форма, приходят уведомления

- SEO-базовые пункты закрыты, подключена аналитика

- Оценка скорости мобильной версии не ниже «удовлетворительно»

### Материалы

Шаблоны ТЗ, готовые блоки лендинга, чек-листы запуска и SEO, шаблон договора и КП на создание сайта.

# Курс 2. Монтаж видео с ИИ

Длительность: 5 недель · Нагрузка: 5–6 ч/неделя · Пререквизит: Курс 0 Результат: ученик монтирует ролики (Reels/Shorts/YouTube/продающие) в 3–5 раз быстрее, автоматизируя рутину нейросетями, и имеет портфолио из 5 роликов.

## Что умеет выпускник

- Понимать язык монтажа: план, ритм, склейки, композиция

- Автоматизировать нарезку, субтитры, чистку звука, цветокоррекцию

- Делать вертикальные, горизонтальные и квадратные версии из одного исходника

- Использовать ИИ для сценария, озвучки, музыки, титров

- Сдавать заказы: тайминг, правки, экспорт, ценообразование

## Неделя 1. Основы монтажа

Цель: понимать, как устроен ролик, и уверенно работать в редакторе.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Как устроено видео: кадры, разрешение, кодеки, форматы, битрейт | Настроить проект под платформы |
| 1.2 | Выбор редактора: настольный, мобильный, облачный; интерфейс | Установка и первый проект |
| 1.3 | Язык монтажа: планы, склейки, ритм, J/L-cut | Разбор роликов по монтажным склейкам |
| 1.4 | Рабочий процесс: импорт, черновая сборка, тонкая настройка, экспорт | Смонтировать 30-секундный ролик |
| 1.5 | Хранение, именование, резервные копии | Организовать проект |

ДЗ: ролик 30–45 секунд из подготовленных материалов.

## Неделя 2. Нейросети для рутины: нарезка, субтитры, звук

Цель: ускорить черновой монтаж.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Автоматическая транскрибация и субтитры; правка и стилизация | Субтитры в брендовом стиле |
| 2.2 | Удаление пауз и «эээ», нарезка по смыслу | Нарезать длинное видео на 5 клипов |
| 2.3 | Улучшение звука: шумоподавление, эквализация, нормализация громкости | До/после на плохой записи |
| 2.4 | ИИ-озвучка и перевод: синтез голоса, дубляж, субтитры на другие языки | Озвучить ролик на 2 языках |
| 2.5 | Музыка и звуковые эффекты: генерация, лицензии | Подобрать/сгенерировать трек |

ДЗ: длинное видео → 3 коротких ролика с субтитрами и чистым звуком.

## Неделя 3. Картинка: цвет, стабилизация, эффекты

Цель: привести картинку к профессиональному виду.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Цветокоррекция и цветокор: баланс белого, экспозиция, LUT | Выровнять 3 разных клипа |
| 3.2 | Автоматизация цвета и улучшение качества: апскейл, шумодав, стабилизация | Улучшить старую съёмку |
| 3.3 | Удаление фона и объектов, маски, отслеживание | Заменить фон |
| 3.4 | Переходы, анимация текста, титры — умеренно | Шаблон титров под бренд |
| 3.5 | Ускорение/замедление, интерполяция кадров, эффект «кино» | Сцена с плавным замедлением |

ДЗ: ролик с цветокором, титрами и одной «эффектной» сценой.

## Неделя 4. Форматы и платформы

Цель: один исходник → много версий под разные площадки.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Вертикальный, квадратный, горизонтальный: автокадрирование под формат | Три версии одного ролика |
| 4.2 | Удержание внимания: хук в первые 3 секунды, темп, структура | Переделать начало 3 роликов |
| 4.3 | Reels/Shorts/TikTok/YouTube/Telegram: требования и алгоритмы | Шпаргалка по площадкам |
| 4.4 | Шаблоны и пресеты: ускоряем повторяющиеся задачи | Собрать личный пресет-пак |
| 4.5 | Обложки, превью, названия, описания с ИИ | Превью для 3 роликов |

ДЗ: пакет из 3 роликов в трёх форматах с обложками.

## Неделя 5. Проект и профессия

Цель: портфолио и умение брать заказы.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Ведение заказа: ТЗ, референсы, этапы, правки, договор | Шаблон брифа |
| 5.2 | Цены и пакеты услуг, портфолио, где искать клиентов | Прайс и оффер |
| 5.3 | Свой конвейер: чек-лист монтажа на каждый ролик | Личная система |
| 5.4 | Разбор финальных работ | Обратная связь |

Финальный проект: серия из 3–5 роликов по одной теме/бренду (разные форматы), с субтитрами, звуком и обложками.

### Критерии зачёта

- Звук чистый, громкость выровнена, субтитры без ошибок

- Ролики оптимизированы под форматы, в кадре нет обрезанных элементов

- Есть работающие пресеты/шаблоны

- Использована лицензионно чистая музыка/графика

### Материалы

Пресеты титров, LUT-пак, шпаргалки по площадкам, шаблон брифа и договора, чек-лист монтажа.

# Курс 3. Создание видеороликов с нуля (генерация с помощью ИИ)

Длительность: 5 недель · Нагрузка: 6–8 ч/неделя · Пререквизит: Курс 0 (желательно Курс 2) Результат: ученик создаёт законченные ролики (реклама, история, обучающее, музыкальный клип) от идеи до экспорта, где кадры, озвучка и музыка сгенерированы нейросетями.

## Что умеет выпускник

- Написать сценарий и раскадровку

- Генерировать кадры и клипы «текст → видео» и «картинка → видео»

- Удерживать единый стиль и персонажей во всех сценах

- Озвучить, добавить музыку и звуковой дизайн

- Собрать и выпустить ролик, посчитать бюджет генераций

## Неделя 1. Идея, сценарий, раскадровка

Цель: готовый сценарий и раскадровка на 30–60 секунд.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Обзор классов видеогенераторов: текст→видео, картинка→видео, видео→видео, аватар-видео. Сильные и слабые стороны | Тестовая генерация в 3 сервисах |
| 1.2 | Жанры и задачи: реклама, сторителлинг, обучающий, клип | Выбрать жанр проекта |
| 1.3 | Сценарий: структура, хук, кульминация, призыв | Написать сценарий с ИИ |
| 1.4 | Раскадровка: план, ракурс, длительность каждого кадра | Таблица кадров |
| 1.5 | Язык описания сцены: камера, свет, стиль, движение | Библиотека «промптов сцены» |

ДЗ: сценарий + раскадровка (10–15 кадров).

## Неделя 2. Кадры и стиль

Цель: набор опорных изображений в едином стиле.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Генерация опорных кадров: стиль, референсы, seed, повторяемость | Сгенерировать кадры сцен |
| 2.2 | Единый визуальный стиль: палитра, свет, «библия стиля» | Style guide проекта |
| 2.3 | Персонаж: описание, референс-лист, повторяемость лица и одежды | Карточка персонажа |
| 2.4 | Исправление изображений: редактирование, дорисовка, замена деталей | Довести 5 кадров до идеала |
| 2.5 | Подготовка кадров к анимации: композиция, глубина, «места» для движения | Финальный набор опорных кадров |

ДЗ: опорные кадры всех сцен + карточка персонажа.

## Неделя 3. Оживляем: генерация клипов

Цель: набор коротких клипов, сцена за сценой.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Картинка→видео: движение камеры и объектов, длительность, промпты движения | Оживить 5 кадров |
| 3.2 | Текст→видео: когда лучше, чем картинка→видео | Сравнительный тест |
| 3.3 | Управление камерой и движением; начальный/конечный кадр | Плавные переходы между сценами |
| 3.4 | Типовые артефакты (руки, текст, физика) и как их обходить | Список приёмов и «запретных» сцен |
| 3.5 | Экономика генераций: кредиты, планирование, «пробный» и «финальный» проход | Бюджет проекта |
| 3.6 | Видео→видео и стилизация: перенос стиля, замена фона/объекта | Стилизовать клип |

ДЗ: все клипы сцен (по 3–8 сек), отобранные лучшие дубли.

## Неделя 4. Консистентность, звук, голос

Цель: ролик звучит и выглядит целостно.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Консистентность персонажа между сценами: референсы, повторное использование, тонкие настройки | Единый герой в 5 сценах |
| 4.2 | Озвучка: синтез голоса, эмоции, интонации, паузы; клонирование только с разрешения | Озвучить сценарий |
| 4.3 | Липсинк и говорящие персонажи | Сцена с диалогом |
| 4.4 | Музыка и звуковой дизайн: фоновая музыка, шумы, синхрон под кадр | Музыкальная дорожка |
| 4.5 | Сведение: громкость голоса/музыки/эффектов, чистота | Финальный микс |

ДЗ: черновая сборка ролика со звуком.

## Неделя 5. Сборка, выпуск и проект

Цель: готовый ролик в финальном качестве и план продвижения.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 5.1 | Сборка: тайминг, переходы, титры, субтитры | Финальный монтаж |
| 5.2 | Улучшение качества: апскейл, интерполяция, цветокор | Финал в высоком разрешении |
| 5.3 | Форматы и площадки; обложка, название, описание | Пакет публикации |
| 5.4 | Как продавать: реклама для бизнеса, клипы, обучающие ролики; ценообразование | Прайс и оффер |
| 5.5 | Этика и маркировка ИИ-контента, права | Чек-лист публикации |
| 5.6 | Защита проектов | Разбор работ |

Финальный проект: законченный ролик 45–90 секунд (сценарий, кадры, клипы, озвучка, музыка) + making-of (какие промпты и инструменты использованы).

### Критерии зачёта

- Единый стиль и узнаваемый персонаж на протяжении ролика

- Чистый звук, синхрон озвучки и картинки

- Отсутствие грубых артефактов в ключевых кадрах

- Есть маркировка использования ИИ там, где это требуется площадкой

### Материалы

Шаблон сценария и раскадровки, библиотека промптов сцен и движения, таблица бюджета генераций, чек-лист QA видео.

# Курс 4. Фотографии с помощью нейросетей

Длительность: 4 недели · Нагрузка: 4–6 ч/неделя · Пререквизит: Курс 0 Результат: ученик создаёт и улучшает фотографии: портреты, предметку, рекламные и стоковые изображения, работает с ретушью, фонами и единым стилем.

## Что умеет выпускник

- Писать промпты для изображений: композиция, свет, объектив, стиль

- Редактировать существующие фото: заменить фон, дорисовать, убрать объект, ретушь

- Делать предметные съёмки и рекламные кадры без студии

- Готовить серии в едином стиле для соцсетей и бренда

- Апскейлить, восстанавливать старые фото, готовить к печати

## Неделя 1. Основа генерации изображений

Цель: уверенно получать нужную картинку.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Классы генераторов и редакторов изображений; как выбрать | Сравнить 3 сервиса на одном запросе |
| 1.2 | Анатомия промпта для изображения: субъект, среда, свет, камера, стиль, качество | Разобрать 10 промптов |
| 1.3 | Язык фотографа: планы, ракурсы, фокусное расстояние, диафрагма, свет | Серия «один объект — 6 ракурсов» |
| 1.4 | Негативные ограничения, соотношение сторон, разрешение, seed, вариации | Управлять результатом |
| 1.5 | Композиция и цвет: правило третей, ведущие линии, палитра | Улучшить 5 кадров |

ДЗ: 10 качественных изображений по разным жанрам (портрет, пейзаж, еда, интерьер, предмет).

## Неделя 2. Редактирование и ретушь

Цель: работа с готовыми фото.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Заменить фон, продолжить кадр, дорисовать (inpaint/outpaint) | Расширить кадр и заменить фон |
| 2.2 | Удаление объектов и дефектов, «чистка» кадра | Убрать 5 лишних элементов |
| 2.3 | Портретная ретушь: кожа, свет, цвет, естественность без «пластика» | Ретушь портрета |
| 2.4 | Реставрация старых фото и апскейл, цветокоррекция | Восстановить старое фото |
| 2.5 | Ручной финал: цветокор в фоторедакторе, кадрирование | Доработать результат |

ДЗ: 5 работ «до/после».

## Неделя 3. Коммерческая фотография

Цель: снимки под задачи бизнеса.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Предметная съёмка: реальное фото + ИИ-сцена; удержание точности товара | Карточка товара |
| 3.2 | Рекламные баннеры и промо-визуалы | Баннер под кампанию |
| 3.3 | Соцсети: серия из 9 кадров в одном стиле | Сетка профиля |
| 3.4 | Фото для сайта и блога: стоки, иллюстрации, иконки | Набор для сайта |
| 3.5 | Единый стиль/бренд: референсы, свои стили и шаблоны промптов | Brand-style guide |
| 3.6 | Права и лицензии на ИИ-изображения; маркировка | Чек-лист |

ДЗ: пакет визуалов для выдуманного или реального бренда (10–15 кадров).

## Неделя 4. Свои модели и финальный проект

Цель: повторяемое качество и портфолио.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Обучение/подключение «своего стиля» и объектов (LoRA, референсы) — в простом виде | Стиль на 15–20 своих фото |
| 4.2 | Автоматизация и «конвейер»: шаблоны, пакетная обработка | Конвейер для серии |
| 4.3 | Подготовка к печати и публикации: форматы, цветовые профили, размеры | Экспорт |
| 4.4 | Как продавать: услуги, стоки, шаблоны, печатная продукция; прайс | Оффер |
| 4.5 | Защита проектов | Презентация |

Финальный проект: фотопроект «под ключ» — 15–20 кадров в едином стиле + описание процесса.

### Критерии зачёта

- Единый стиль серии, отсутствие грубых артефактов

- Портреты выглядят естественно (руки, глаза, текст)

- Есть «до/после» и описание использованных приёмов

- Понимание прав на использование результатов

### Материалы

Библиотека промптов по жанрам, чек-лист «естественности» портрета, шаблоны сеток для соцсетей, таблица лицензий.

# Курс 5. Личные AI-аватары и цифровые персонажи

Длительность: 4 недели · Нагрузка: 5–6 ч/неделя · Пререквизиты: Курс 0, желательно Курс 4 Результат: ученик создаёт свой личный аватар (изображение, говорящий видеоаватар, голос) и/или бренд-персонажа, и умеет использовать их в контенте — безопасно и с согласием всех участников.

## Что умеет выпускник

- Создать стилизованные аватары для профиля и брендов

- Подготовить обучающую выборку из своих фото и обучить/подключить персональную модель

- Сделать говорящего видеоаватара и клонировать собственный голос (только свой или с письменного разрешения)

- Создать вымышленного бренд-персонажа с характером и историей

- Соблюдать этику и требования площадок, защитить свои данные

## Правила курса (важно)

- Работаем только со своим лицом/голосом или с письменного согласия человека

- Запрещены дипфейки реальных людей без согласия, обман, выдача ИИ-контента за реальный

- Ученик подписывает короткую памятку об этике до начала практики

## Неделя 1. Идентичность и стилизованные аватары

Цель: набор аватаров для профилей и бренда.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Виды аватаров: статичные, анимированные, говорящие, 3D, персонажи | Выбрать формат под цель |
| 1.2 | Личный бренд: образ, стиль, цвета, характер, аудитория | Бриф образа |
| 1.3 | Стилизованные портреты: мультяшный, арт, кино, комикс, 3D | 10 вариантов из своего фото |
| 1.4 | Фон, одежда, эмоции: вариации аватара | Набор «эмоций» |
| 1.5 | Формат и размеры под платформы: соцсети, мессенджеры, сайты | Пакет иконок и обложек |

ДЗ: пакет аватаров (5 стилей × 3 эмоции) для личных профилей.

## Неделя 2. Персональная модель: «я в любом образе»

Цель: реалистичные и узнаваемые изображения себя.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Как сервисы учатся на вашем лице: что происходит с данными и фотографиями | Проверить политику конфиденциальности сервиса |
| 2.2 | Сбор выборки: 15–30 фото, ракурсы, свет, что нельзя | Собрать датасет |
| 2.3 | Обучение персональной модели (простыми средствами) или использование референс-режима | Обучить/подключить модель |
| 2.4 | Промпты для «себя»: профессиональный портрет, путешествие, деловой образ, творческий образ | Серия из 20 кадров |
| 2.5 | Контроль сходства и естественности; исправление артефактов | Отбор и доработка лучших |
| 2.6 | Приватность и защита: водяные знаки, хранение датасета, удаление данных | Чек-лист безопасности |

ДЗ: 10 узнаваемых изображений себя в разных образах.

## Неделя 3. Голос и говорящий аватар

Цель: видеоаватар, который говорит вашим голосом.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | Синтез и клонирование голоса: запись образцов, качество, юридические рамки | Записать образцы, создать голос |
| 3.2 | Говорящая голова: фото → видео с речью, липсинк, мимика | Первое видео |
| 3.3 | Видеоаватар полного роста/в кадре: жесты, фон, композитинг | Сцена с аватаром |
| 3.4 | Сценарии для аватара: обучающие, продающие, новостные форматы | 3 сценария |
| 3.5 | Мультиязычность: перевод речи и дубляж вашим голосом | Ролик на 2 языках |
| 3.6 | Качество: сходство, эмоции, типичные ошибки «зловещей долины» | Разбор дублей |

ДЗ: видео с говорящим аватаром 30–60 секунд.

## Неделя 4. Бренд-персонаж, контент-система и проект

Цель: живой персонаж, который ведёт контент.

| Урок | Тема | Практика |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Вымышленный персонаж: характер, история, внешность, голос, «библия персонажа» | Карточка персонажа |
| 4.2 | Консистентность: референс-лист, единые промпты, повторяемость | 10 сцен с персонажем |
| 4.3 | Контент-система: календарь, рубрики, шаблоны сценариев, автоматизация | План на месяц |
| 4.4 | Монетизация: реклама, продукты, услуги, клиентские аватары; ценообразование | Оффер |
| 4.5 | Этика, маркировка ИИ, требования площадок и законодательства | Чек-лист |
| 4.6 | Защита проектов | Презентация |

Финальный проект (на выбор):

- Личный «цифровой двойник»: пакет изображений + говорящее видео + голос; или

- Бренд-персонаж: карточка + 10 сцен + 2 ролика.

### Критерии зачёта

- Узнаваемость и естественность аватара

- Голос и мимика согласованы, нет грубых артефактов

- Собрано согласие для всех задействованных лиц/голосов

- Проект с маркировкой ИИ-контента там, где это требуется

### Материалы

Шаблон датасета, памятка по этике и согласию, «библия персонажа», шаблон контент-плана, чек-лист приватности.

# Производство курсов

## 1. Шаблон урока

Каждый урок содержит один и тот же набор:

- Цель — одна фраза: «после урока ты сможешь…»

- Видео 8–15 минут: хук (30 сек) → объяснение → показ на экране → итог

- Конспект — ключевые шаги и промпты, которые можно скопировать

- Практика — задание на 15–40 минут с чётким результатом

- Проверка — как ученик поймёт, что всё получилось (чек-лист)

- Частые ошибки — 3–5 пунктов

### Структура файлов на урок

course-XX/
  week-N/
    lesson-N.M/
      script.md        # сценарий
      slides/          # материалы к видео
      raw/             # исходная запись (в облаке, не в репозитории)
      final/           # финальный ролик (в облаке)
      notes.md         # конспект для учеников
      homework.md      # задание и критерии

## 2. Конвейер производства (на один урок)

| Шаг | Что делаем | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сценарий и тезисы, проверка актуальности инструментов | 30–60 мин |
| 2 | Подготовка экрана: чистый рабочий стол, тестовые аккаунты | 15 мин |
| 3 | Запись (экран + голос, при необходимости камера) | 30–60 мин |
| 4 | Монтаж: нарезка, субтитры, звук, акценты | 45–90 мин |
| 5 | Конспект и ДЗ | 30 мин |
| 6 | QA и загрузка | 15 мин |

Ориентир: один урок на 10 минут ≈ 3–4 часа работы целиком. Курс из 25 уроков ≈ 100 часов, закладывать 2–4 недели с буфером.

## 3. Стек инструментов (классы, проверять актуальность)

| Задача | Класс инструмента |
| --- | --- |
| Запись экрана | Экранный рекордер с записью голоса |
| Монтаж | Настольный или облачный видеоредактор с авто-субтитрами |
| Звук | Микрофон USB/XLR, шумоподавление на ИИ |
| Хранение видео | Закрытый видеохостинг / облако |
| Материалы | Документы (Notion/Docs), GitHub для шаблонов |
| Бот и платежи | Telegram-бот + платёжный провайдер |
| ИИ для записи демо | Подписки на актуальные нейросети (текст, код, картинки, видео, голос) |
| Кураторская работа | Таблица ДЗ, шаблоны обратной связи |

## 4. Чек-лист перед записью модуля

- Проверить, что показываемые инструменты работают и не изменили интерфейс

- Проверить цены, лимиты, доступность в регионе учеников

- Подготовить запасной вариант для каждого платного сервиса (бесплатная альтернатива)

- Скрыть личные данные, ключи, уведомления

- Проверить права на музыку, шрифты, изображения в уроке

## 5. QA готового урока

- Звук чистый, нет провалов громкости

- Всё, что показано на экране, читаемо на телефоне

- Субтитры без ошибок

- Конспект совпадает с видео

- Практика выполнима за указанное время (проверил бета-тестер)

- Нет утёкших ключей/паролей в кадре

## 6. Обновление курсов

- Раз в 2 недели: обзор новостей в мире нейросетей (30 мин)

- Раз в месяц: «обновление» — короткие видео по изменившимся инструментам

- Раз в квартал: ревизия программы, замена устаревших модулей

- В каждом курсе — модуль «Что изменилось» в закреплённом канале

## 7. Работа куратора

- Ответ в чате в течение 24 часов (в будни)

- Проверка ДЗ: 48 часов, по шаблону — что хорошо, что улучшить, следующий шаг

- Еженедельный эфир: разбор типичных ошибок и лучших работ

- Мотивация: рейтинг «работы недели», напоминания в боте о дедлайнах

- Ученики, не заходящие 5 дней, получают личное сообщение

## 8. Обратная связь и улучшение

- Анкета после каждой недели (3 вопроса: понятно / сложно / чего не хватило)

- Опрос по завершении: NPS и отзыв

- Каждые 2 недели — правки по самым частым замечаниям

# Маркетинг и запуск

## 1. Воронка

Контент (Telegram, Reels/Shorts, YouTube) → Подписка на канал → Бесплатный продукт (мини-курс/чек-лист)
→ Прогрев (серия постов, кейсы, эфир) → Заявка/оплата в боте → Онбординг → Обучение → Апсейл следующего курса

## 2. Лид-магниты (бесплатные входные продукты)

- Мини-урок «Свой первый сайт за 30 минут» → ведёт в Курс 1

- Пак промптов для фото → Курс 4

- Шаблон «Как нарезать длинное видео за 10 минут» → Курс 2

- «Твой аватар за вечер» (пошаговый гайд) → Курс 5

- Чек-лист «10 ошибок новичка в вайбкодинге» → Курс 0

## 3. Публичный контент

| Рубрика | Формат | Частота |
| --- | --- | --- |
| «Сделано нейросетью» — до/после, процесс | Reels/Shorts + пост | 3/нед |
| «Разбор инструмента» — 60 сек обзор | Видео | 2/нед |
| «Кейс ученика» | Пост + видео | 1/нед |
| «Промпт дня» | Пост | ежедневно |
| Прямой эфир «Собираем проект с нуля» | Эфир | 1/2 нед |

Правило: каждый пост показывает результат, а не рассуждает об ИИ.

## 4. План по неделям (для запуска Курса 0; шаблон для остальных)

### За 4 недели до старта

- Запуск публичного канала, 10–12 постов, вовлечение

- Интервью с аудиторией, сбор вопросов и возражений

### За 3 недели

- Лид-магнит + бот выдачи

- Первые тестовые рекламные закупки (микро-блогеры, каналы по теме)

### За 2 недели

- Открытие списка ожидания со скидкой раннего доступа

- Серия «кейсов» (бета-тестеры)

### За 1 неделю

- 2 бесплатных эфира: «Как работать с ИИ» и «Соберём мини-проект вживую»

- Ответы на возражения: «сложно», «не смогу», «устареет», «дорого»

### Неделя открытия (5–7 дней)

- День 1: открытие продаж, цена раннего доступа

- Дни 2–4: отзывы, разбор программы, ответы на вопросы

- День 5: дедлайн скидки, напоминания в боте

- День 6–7: закрытие набора, последний шанс

### После старта

- Приветствие и онбординг: карта курса, правила, знакомство в чате

- Первая победа в первые 48 часов (маленькое ДЗ)

## 5. Офферы и скидки

- Ранний доступ: −30% первые 5–7 дней

- Пакеты из нескольких курсов: −20–35%

- Скидка выпускника на следующий курс: −20%

- Партнёрка: 10–20% за приведённого ученика

- Гарантия: возврат в течение 7 дней, если пройдено ≤ 20% программы (условия в оферте)

## 6. Работа с возражениями

| Возражение | Ответ |
| --- | --- |
| «Я не умею программировать» | Курс начинается с нуля, кода вручную не пишем |
| «ИИ быстро меняется, курс устареет» | Обновления включены, обучаем принципам, а не кнопкам |
| «Бесплатно есть на YouTube» | Система, шаблоны, проверка ДЗ и результат к концу недели |
| «Нет времени» | 4–6 часов в неделю, уроки по 10 минут |
| «Дорого» | Рассрочка, пакеты, сравнение с ценой заказа сайта/ролика |

## 7. Метрики и отчёт (еженедельно)

- Охват, подписчики, стоимость подписчика

- Переходы в бота, заявки, оплаты, конверсии по шагам

- Доходимость курса, отзывы, возвраты

- Выручка, расходы, окупаемость (ROMI)

- Решение на неделю: что усиливаем, что отключаем

## 8. Каналы привлечения

- Органика: Telegram-канал, Reels/Shorts, YouTube, комментинг в тематических сообществах

- Партнёрства: блогеры и эксперты по ИИ/маркетингу, совместные эфиры

- Реклама: закупы в Telegram-каналах, таргет — после отработки органикой

- Рефералы: бонусы ученикам за приглашённых

- Кейсы выпускников: публичные сайты, ролики и фото учеников

# Юридика, этика и риски

Это рабочая памятка, не юридическая консультация. Оферту, политику конфиденциальности и договоры перед запуском проверить у юриста в вашей юрисдикции.

## 1. Документы перед запуском

- Публичная оферта на обучение

- Политика конфиденциальности и согласие на обработку персональных данных (бот собирает контакты и платежи)

- Политика возвратов

- Правила чата и памятка по этике (для курса «Аватары» — подписывается до практики)

- Регистрация деятельности (самозанятость/ИП/юрлицо) и учёт доходов

- Условия партнёрской программы

## 2. Авторские права и лицензии

- Проверять лицензии на шрифты, музыку, изображения, шаблоны, используемые в уроках

- Условия использования ИИ-сервисов: коммерческое использование результатов зависит от тарифа и правил сервиса — указывать в материалах и проверять перед записью

- Не показывать и не раздавать чужие платные шаблоны и курсы

- Материалы школы защищать: водяные знаки, персональные ссылки, условия в оферте

## 3. Этика работы с лицами и голосами

- Использовать только своё лицо/голос или с письменного согласия

- Запрет дипфейков реальных людей без согласия, обмана, клеветы, «голых» и компрометирующих изображений

- Маркировать ИИ-контент там, где этого требуют площадки и законы

- В курсах показывать, как распознавать подделки и защищать свои данные

- Несовершеннолетние: курсы 18+, либо только с согласия родителей и без работы с лицами

## 4. Данные учеников

- Не собирать лишнего; хранить минимум

- Домашние работы с личными фото хранить ограниченный срок, по запросу удалять

- Не публиковать работы учеников без согласия

- Секреты (ключи API, пароли) — никогда не в репозитории, не в кадре

## 5. Реестр рисков

| Риск | Вероятность | Влияние | Что делаем |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмент изменился/закрылся/стал платным | Высокая | Среднее | Учим принципам, даём аналоги, модуль «Что изменилось», обновления |
| Мало заявок на запуске | Средняя | Высокое | Тест спроса до записи, ранний доступ, партнёрства, доработка оффера |
| Ученики бросают курс | Высокая | Среднее | Маленькие победы, дедлайны, куратор, напоминания, короткие уроки |
| Перегруз куратора | Средняя | Среднее | Ограничить размер потока, помощник, шаблоны обратной связи |
| Нарушение авторских прав в уроках | Низкая | Высокое | Чек-лист лицензий, только свободные ассеты |
| Злоупотребление курсом «Аватары» | Низкая | Высокое | Памятка, согласие, модерация, отказ в доступе нарушителям |
| Технический сбой бота/доступа | Средняя | Среднее | Резервный способ выдачи вручную, мониторинг, тест перед запуском |
| Выгорание автора | Средняя | Высокое | Буфер 20%, поэтапный запуск, делегирование монтажа |
| Возвраты выше плана | Средняя | Среднее | Чёткие ожидания в оффере, первая победа за 48 часов |
| Утечка материалов | Средняя | Низкое | Персональные ссылки, водяные знаки, но не в ущерб UX |

## 6. Гигиена безопасности

- Двухфакторная аутентификация на всех сервисах и на Telegram

- Раздельные аккаунты для записи демо и личные

- Резервные копии материалов в двух местах

- Проверка ссылок и файлов, которые присылают ученики